## Arkusz1 (hidden)
11. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | KOSZT KWALIFIKOWANY | KOSZT NIEKWALIFIKOWANY | TERMIN REALIZACJI
1 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 984520.92 | 0 | 04.2017
2 | Przebudowa kolizji energetycznych (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 0 | 7804.47 | 05.2017
3 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 0 | 39392.44 | 05.2017
4 | Kanalizacja deszczowa (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 657107.45 | 0 | 05.2017
5 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odc. nr 1 - ul. Chopina) | 115459.02 | 0 | 06.2017
6 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 920354.02 | 0 | 07.2017
7 | Przebudowa kolizji energetycznych (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 0 | 28540.06 | 07.2017
8 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 0 | 21108.57 | 07.2017
9 | Kanalizacja deszczowa (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 662810.05 | 0 | 08.2017
10 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odc. nr 2 - ul. Wierzbowa) | 94670.86 | 0 | 08.2017
11 | Budowa ulicy - roboty drogowe (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 1047274.16 | 0 | 09.2017
12 | Przebudowa kolizji energetycznych (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 0 | 6604.65 | 09.2017
13 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 0 | 20193.13 | 10.2017
14 | Kanalizacja deszczowa (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 1369463.31 | 0 | 11.2017
15 | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań (odcinek nr 3 - ul. Krańcowa) | 123340.21 | 0 | 12.2017
16 | Nadzór inwestorski | 0 | 119500 | 12.2017
SUMA |  | 5975000 | 243143.32 | OGÓŁEM | 6218143.32

## BITUM (hidden)
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Krańcowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 1047274.16 | 851442.41 | 1047274.16 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 6604.65 | 5369.63 | 6604.64 | 0.01
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 20193.13 | 16417.18 | 20193.13 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 1369463.31 | 1113384.8 | 1369463.3 | 0.01
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 123340.21 | 100276.59 | 123340.21 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 2566875.46 | 2086890.61 | 2566875.45 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Chopina - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 984520.92 | 800423.51 | 984520.92 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 7804.47 | 6345.1 | 7804.47 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 39392.44 | 32026.37 | 39392.44 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 657107.45 | 534233.7 | 657107.45 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 115459.02 | 93869.12 | 115459.02 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1804284.3 | 1466897.8 | 1804284.29 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Wierzbowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 920354.02 | 748255.3 | 920354.02 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 28540.06 | 23203.3 | 28540.06 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 21108.57 | 17161.44 | 21108.57 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 662810.05 | 538869.96 | 662810.05 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 94670.86 | 76968.18 | 94670.86 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1727483.56 | 1404458.18 | 1727483.56 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Paderewskiego - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 501687.3 | 407875.85 | 501687.3 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 7783.19 | 6327.8 | 7783.19 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 581601.41 | 472846.67 | 581601.4 | 0.01
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 55508.08 | 45128.52 | 55508.08 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 1146579.98 | 932178.84 | 1146579.97 | 0.01
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ul. Topolowa - nawierzchnia bitumiczna |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 130007.36 | 105697.04 | 130007.36 | 0
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 51779.57 | 42097.21 | 51779.57 | 0
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna: |  | 181786.93 | 147794.25 | 181786.93 | 0
Zbiorcze zestawienie kosztów
Ścieżka rowerowa (w ul. Topolowej) - nawierzchnia z kostki brukowej |  |  | netto | brutto | spr
1. | Budowa ulicy - roboty drogowe | 58438.13 | 47510.67 | 58438.12 | 0.01
2. | Przebudowa kolizji energetycznych | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kanalizacja deszczowa | 635148.2 | 516380.65 | 635148.2 | 0
5. | Oświetlenie ulicy i skrzyżowań | 47539.56 | 38650.05 | 47539.56 | 0
RAZEM Nawierzchnia z kostki brukowej: |  | 741125.89 | 602541.37 | 741125.89 | 0

## ZZ
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Wydminy
Zbiorcze zestawienie kosztów
1. | BRANŻA DROGOWA PLUS KANALIZACJA DESZCZOWA
2. | OŚWIETLENIE
RAZEM:
VAT
BRUTTO

## KO Wydminy
KOSZTORYS OFERTOWY przebudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Wydminy
A. DZIAŁ OGÓLNY
Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość PLN | Cena jedn.
|  |  | nazwa | ilość
| DM.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1. |  | Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych | ryczałt | 1 |  |  | ryczałt
B. ROBOTY DROGOWE I BRANŻOWE
Lp. | Nr Specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość PLN | Cena jedn.
|  |  | nazwa | ilość
| 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna | km | 0.08 |  | 0 | 1559.83
2. | 01.01.01. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1 |  | 0 | 0
3. | 01.02.02. | Zdjęcie warstwy humusu
3.1 |  | - na pełną grubość zalegania | m2 | 157 |  | 0 | 5.18
4. | 01.02.04. 07.06.01b 03.02.01. | Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń - z wywozem
4.1 |  | - betonowa kostka brukowa | m2 | 13 |  | 0 | 18.5
4.2 |  | - obrzeża betonowe | m | 11 |  | 0 | 1.88
4.3 |  | - rozbiórka istn. studni rewizyjnej | szt. | 1 |  | 0
5. | 02.01.01. | Wykonanie wykopów wraz z formowaniem i zagęszczeniem
5.1 |  | - wykopy z formowaniem i zagęszczeniem do gł. 58cm | m3 | 98.6 |  | 0
5.2 |  | - wykopy liniowe pod kanalizację deszczową | m3 | 93.7 |  | 0
6. | 02.03.01. | Zasypanie wykopów wraz z formowaniem i zagęszczeniem
6.1 | * | - nasypy z formowaniem i zagęszczeniem | m3 | 192.3 |  | 0
| 03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
7. | 03.02.01. | Kanalizacja deszczowa:
7.1 |  | - przykanaliki DN200 | mb | 6 |  | 0
7.2 |  | - studzienki ściekowe DN500 o wys. do 2,5 m z wpustami ulicznymi | szt. | 2 |  | 0
7.3 |  | - studnie rewizyjne DN1200 o wys. do 2,5 m | szt. | 2 |  | 0
| 04.00.00. | PODBUDOWY
8. | 04.01.01. | Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
8.1 |  | - pod naw. chodników do gł. 58 cm | m2 | 170 |  | 0
9. | 04.02.01. | Warstwa - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20%
9.1 |  | - pod naw. chodników gr. 25 cm | m2 | 170 |  | 0
10. | WTW PKSM WTW Kruszywa | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30
10.1 |  | - pod naw. chodników gr. 20 cm | m2 | 170 |  | 0
| 05.00.00. | NAWIERZCHNIE
11. | 05.03.23a. | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm
11.1 |  | - naw. chodników gr. 8 cm | m2 | 170 |  | 0
12. | 05.03.23b. | Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych w formie opasek przed krawężnikiem obniżonym
12.1 |  | - naw. z płytek ostrzegawczych z polimerobetonu z wypustkami okrągłymi koloru żółtego | m2 | 5 |  | 0
| 06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
13. | 06.01.01. | Roboty wykończeniowe
13.1 |  | - plantowanie i humusowanie skarp | m2 | 31 |  | 0
13.2 |  | - umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi | m2 | 26 |  | 0
13.3 | 06.03.01. | - ścinanie i uzupełnianie poboczy | m2 | 68 |  | 0
| 07.00.00. | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
14 | 07.06.02. | Balustrady ochronne stalowe U-11a
14.1 |  | - balustrady ochronne stalowe U-11a | m | 23 |  | 0
| 08.00.00. | ELEMENTY ULIC
15. | 08.03.01. | Obrzeża chodnikowe na ławach oporowych 8x30 | m | 139 |  | 0 | 20.32
| 09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA
16. | 09.01.01. | Urządzenie terenów zieleni
|  | - zakładanie trawników | m2 | 153 |  | 0 | 32.83
RAZEM | [5 empty] | #REF! |  | #REF!

## Oświetlenie
Kalkulacja
Oświetlenie
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 d.1 | D-07.07.01. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 20 | 0 | 0
2 d.1 | D-07-07-01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 22 |  | 0
3 d.1 | D-07-07-01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1,2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 15 |  | 0
4 d.1 | D-07-07-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 22 |  | 0
5 d.1 | D-07-07-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 15 |  | 0
6 d.1 | D-07-07-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 74 |  | 0
7 d.1 | D-07.07.01 | Wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdnią z rur o śr. 75 mm | m | 21 |  | 0
8.d.1 | D-07.07.01 | Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych i w słupach oświetl.- kabel YAKXS 4 x 6 | m | 27 |  | 0
9.d.1. | D-07.07.01 | Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w wykopie - kabel YAKXS 4 x 6 | m | 38 |  | 0
10.d.1 | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 16 mm2AL. | szt | 4 |  | 0
11 d.1 | D-07.07.01 | Wykop ręczny o gł. do 1.5 m w gr. kat. III wraz zasypaniem dla słupów oświetleniowych stalowych | m3 | 2 |  | 0
12.d.1 | D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie latarni na słupie stalowym z fundamentem - waga do 300 kg - słup wys.6,0m | szt | 2 |  | 0
13 d.1 | D-07.07.01 | Wciąganie przewodów w słup latarni i wysięgnik - przewód YDY3x1.5 mm2 | m-1 przew | 15 |  | 0
14 d.1 | D-07.07.01 | Montaż tabliczki zaciskowej z bezpiecznikiem w słupie wraz z podłączeniem | szt. | 2 |  | 0
15 d.1 | D-07.07.01 | Montaż oprawy przejść dla pieszych z lampą LED 100W na słupie stalowym | szt. | 2 |  | 0
16 d.1 | D-07.07.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 6 |  | 0
17 d.1 | D-07.07.01 | Mechaniczne pogrążenie uziomu prętowego o śr. 14.2 mm | m | 12 |  | 0
18 d.1 | D-07.07.01 | Podłączenie przewodow pod bolce i zaciski | szt. | 12 |  | 0
19 d.1 | D-07-07-01 | Badanie skutecznosci ochrony od porażeń | szt | 2 |  | 0
20 d.1 | D-07-07-01 | Pomiar rezystancji uziemienia | szt | 2 |  | 0
21.d.1 | D-07.07.01 | Pomiar linii kablowej nN | odc. | 2 |  | 0
22.d.1 | D-07.07.01 | Ułozenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej- kostka z demontażu | m2 | 20 |  | 0
21 d.1 | D-07.07.01 | Pomiar geodezyjny powykonawczy | szt | 1 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0